## Gráfico de Gantt - Aula
Cronograma de Tarefas - Gráfico de Gantt
Tarefa | Data Início | Duração | Data da Conclusão
Desenvolver o manter Usuario | 2020-10-20 | 3 | 2020-10-23
Desenvolver os perfis de acesso | 2020-10-24 | 3 | 2020-10-27
Desenvolver o manter Produto | 2020-10-27 | 5 | 2020-11-01
Desenvolver o manter Venda | 2020-11-02 | 5 | 2020-11-07
Desenvolver o manter Fornecedor | 2020-11-08 | 3 | 2020-11-11
Desenvolver a parte de Relatorios | 2020-11-12 | 3 | 2020-11-15